## Resumen
Línea base de costos — CRM Predictivo y Retención Postventa · Essenza SPA
Gestión de Proyectos TI · UNTELS · Dominio de desempeño de Finanzas (Guía PMBOK® 8) · Proyecto del 15/09/2026 al 15/01/2027
Concepto | Monto (S/) | Cómo se calcula
Mano de obra del equipo | 35096 | Σ horas por rol × tarifa por hora (hoja Paquetes)
Costos directos no laborales | 2210 | Materiales, equipos y gastos (hoja No laborales)
Ajuste por estimación PERT | 232 | E = (O + 4M + P) / 6 en 3 paquetes inciertos
Costo de los paquetes de trabajo | 37538 | Σ estimación final de los 36 paquetes
Reserva de contingencia | 2525 | Σ VME = probabilidad × impacto (hoja Riesgos)
Línea base de costos (BAC) | 40063 | Paquetes + contingencia
Reserva de gestión | 2003 | 5 % de la línea base (editable en Presupuesto)
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 42066 | Línea base + reserva de gestión
Presupuesto autorizado en el acta de constitución | 42200 | Orden de magnitud aprobado en el acta de constitución
Holgura frente al acta | 134 | Autorizado − presupuesto del proyecto
Leyenda
Texto azul | Dato de entrada: puedes cambiarlo y todo se recalcula
Texto verde | Vínculo a otra hoja
Texto negro | Fórmula calculada
Fondo amarillo | Supuesto clave a validar con el docente o la patrocinadora
Hojas
Tarifas | Sueldos y tarifa por hora de cada rol
Paquetes | Estimación bottom-up de los 36 paquetes, con PERT
No laborales | Gastos directos que no son horas
Riesgos | Reserva de contingencia por VME
Presupuesto | Agregación por entregable y reservas
Curva S | Valor planificado acumulado por semana
Valor ganado | Fórmulas EVM con un ejemplo al corte H2
Viabilidad | VAN, ROI y periodo de recuperación

## Tarifas
Tarifas por rol
Tarifa por hora = sueldo mensual ÷ horas laborables al mes. Celdas en azul = datos de entrada editables.
Horas laborables por mes |  | 160
Código | Rol | Sueldo mensual (S/) | Tarifa por hora (S/) | Horas asignadas | Costo de mano de obra (S/) | % del costo laboral
DP | Director del proyecto | 4800 | 30 | 305.6 | 9168 | 26.12%
AF | Analista funcional | 3200 | 20 | 128 | 2560 | 7.294%
CD | Científico de datos | 4000 | 25 | 208 | 5200 | 14.82%
DB | Desarrollador backend | 3520 | 22 | 344 | 7568 | 21.56%
DF | Desarrollador frontend | 3200 | 20 | 304 | 6080 | 17.32%
QA | QA y capacitación | 2560 | 16 | 240 | 3840 | 10.94%
ADM | Administradora (interno) | 2400 | 15 | 32 | 480 | 1.368%
PAT | Dueña – patrocinadora (interno) | 4000 | 25 | 8 | 200 | 0.5699%
Total |  |  |  | 1569.6 | 35096 | 100%
Fuente de los sueldos: valores de referencia del mercado de Lima para perfiles TI junior (supuesto del equipo, no cotización). Los roles internos (administradora y dueña) se valorizan con su costo de oportunidad.
Note on C4: Supuesto: 8 h/día × 20 días hábiles. Editable.

## No laborales
Costos directos no laborales
Materiales, equipos y gastos que no son horas del equipo. Montos en azul = entrada.
Paquete EDT | Descripción | Monto (S/)
EDT-1.1.01 | Impresión de actas y documentos del proyecto | 120
EDT-1.1.03 | Movilidad del equipo a las reuniones en el spa | 480
EDT-1.2.01 | Materiales para entrevistas y talleres de levantamiento | 80
EDT-1.8.01 | UPS para la PC de recepción | 380
EDT-1.8.01 | Disco externo de 1 TB para respaldos | 260
EDT-1.8.02 | Impresión de manuales y guía rápida | 180
EDT-1.8.03 | Refrigerios para los 3 talleres de capacitación | 210
EDT-1.8.04 | Fondo de beneficios para el piloto de retención | 500
Total |  | 2210
Fuente: precios estimados de mercado (supuesto del equipo). Para agregar un gasto, inserta una fila dentro del rango y escribe el código del paquete.

## Paquetes
Estimación de costos por paquete de trabajo (bottom-up)
Mano de obra = Σ (horas del rol × tarifa). Base = mano de obra + no laborales. PERT: E = (O + 4M + P) / 6 ; σ = (P − O) / 6.
|  | Tarifa por hora (S/) → | 30 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 15 | 25
Paquete EDT | Entregable | Nombre del paquete | Director del proyecto (h) | Analista funcional (h) | Científico de datos (h) | Desarrollador backend (h) | Desarrollador frontend (h) | QA y capacitación (h) | Administradora (h) | Dueña (h) | Horas totales | Mano de obra (S/) | No laborales (S/) | Costo base M (S/) | Factor optimista | Factor pesimista | Optimista O (S/) | Pesimista P (S/) | PERT E (S/) | σ (S/) | Estimación final (S/)
EDT-1.1.01 | 1.1 Gestión del proyecto | Acta de constitución y lanzamiento | 24 | [7 empty] | 24 | 720 | 120 | 840 | [6 empty] | 840
EDT-1.1.02 | 1.1 Gestión del proyecto | Plan para la dirección del proyecto | 32 | [7 empty] | 32 | 960 | 0 | 960 | [6 empty] | 960
EDT-1.1.03 | 1.1 Gestión del proyecto | Seguimiento y control | 201.6 | [7 empty] | 201.6 | 6048 | 480 | 6528 | [6 empty] | 6528
EDT-1.1.04 | 1.1 Gestión del proyecto | Cierre del proyecto | 24 | [7 empty] | 24 | 720 | 0 | 720 | [6 empty] | 720
EDT-1.2.01 | 1.2 Análisis y diseño | Levantamiento AS-IS y requisitos |  | 32 |  |  |  |  | 8 |  | 40 | 760 | 80 | 840 | [6 empty] | 840
EDT-1.2.02 | 1.2 Análisis y diseño | Especificación de requisitos y trazabilidad |  | 32 | [6 empty] | 32 | 640 | 0 | 640 | [6 empty] | 640
EDT-1.2.03 | 1.2 Análisis y diseño | Arquitectura y modelo de datos |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 704 | 0 | 704 | [6 empty] | 704
EDT-1.2.04 | 1.2 Análisis y diseño | Prototipo de interfaz (UX/UI) |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 640 | 0 | 640 | [6 empty] | 640
EDT-1.2.05 | 1.2 Análisis y diseño | Reglas de negocio de retención |  | 24 | [6 empty] | 24 | 480 | 0 | 480 | [6 empty] | 480
EDT-1.3.01 | 1.3 Datos y modelo predictivo | Registro operacional Excel normalizado |  |  | 24 | [5 empty] | 24 | 600 | 0 | 600 | [6 empty] | 600
EDT-1.3.02 | 1.3 Datos y modelo predictivo | Dataset depurado y calidad de datos |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | 800 | 0 | 800 | [6 empty] | 800
EDT-1.3.03 | 1.3 Datos y modelo predictivo | Ingeniería de características |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 1000 | 0 | 1000 | [6 empty] | 1000
EDT-1.3.04 | 1.3 Datos y modelo predictivo | Modelo XGBoost entrenado |  |  | 56 | [5 empty] | 56 | 1400 | 0 | 1400 | 0.85 | 1.6 | 1190 | 2240 | 1505 | 175 | 1505
EDT-1.3.05 | 1.3 Datos y modelo predictivo | Evaluación, interpretabilidad y empaquetado |  |  | 32 |  |  |  |  | 8 | 40 | 1000 | 0 | 1000 | [6 empty] | 1000
EDT-1.4.01 | 1.4 Backend e integración | Base de datos SQLite |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 528 | 0 | 528 | [6 empty] | 528
EDT-1.4.02 | 1.4 Backend e integración | Lectura y validación del Excel |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 528 | 0 | 528 | [6 empty] | 528
EDT-1.4.03 | 1.4 Backend e integración | Sincronización automática |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 528 | 0 | 528 | 0.85 | 1.5 | 448.8 | 792 | 558.8 | 57.2 | 559
EDT-1.4.04 | 1.4 Backend e integración | Predicción y alertas |  |  | 8 | 32 |  |  |  |  | 40 | 904 | 0 | 904 | [6 empty] | 904
EDT-1.4.05 | 1.4 Backend e integración | API REST y autenticación |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 | 1056 | 0 | 1056 | [6 empty] | 1056
EDT-1.5.01 | 1.5 Aplicación web CRM | Inicio de sesión y navegación |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 480 | 0 | 480 | [6 empty] | 480
EDT-1.5.02 | 1.5 Aplicación web CRM | Dashboard analítico |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 800 | 0 | 800 | [6 empty] | 800
EDT-1.5.03 | 1.5 Aplicación web CRM | Clientes y ficha 360° |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 960 | 0 | 960 | [6 empty] | 960
EDT-1.5.04 | 1.5 Aplicación web CRM | Centro de alertas y vistas del sistema |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | 640 | 0 | 640 | [6 empty] | 640
EDT-1.6.01 | 1.6 Módulo de retención | Modelo de datos de retención |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 528 | 0 | 528 | [6 empty] | 528
EDT-1.6.02 | 1.6 Módulo de retención | Motor de casos y recuperación |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 56 | 1280 | 0 | 1280 | 0.85 | 1.6 | 1088 | 2048 | 1376 | 160 | 1376
EDT-1.6.03 | 1.6 Módulo de retención | Centro de Retención |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 800 | 0 | 800 | [6 empty] | 800
EDT-1.6.04 | 1.6 Módulo de retención | Contacto por WhatsApp |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | 480 | 0 | 480 | [6 empty] | 480
EDT-1.7.01 | 1.7 Pruebas y calidad | Plan y casos de prueba | [5 empty] | 32 |  |  | 32 | 512 | 0 | 512 | [6 empty] | 512
EDT-1.7.02 | 1.7 Pruebas y calidad | Pruebas unitarias e integración | [5 empty] | 56 |  |  | 56 | 896 | 0 | 896 | [6 empty] | 896
EDT-1.7.03 | 1.7 Pruebas y calidad | Pruebas integrales del sistema | [5 empty] | 32 |  |  | 32 | 512 | 0 | 512 | [6 empty] | 512
EDT-1.7.04 | 1.7 Pruebas y calidad | Pruebas de aceptación (UAT) | [5 empty] | 24 | 16 |  | 40 | 624 | 0 | 624 | [6 empty] | 624
EDT-1.8.01 | 1.8 Despliegue y transición | Entorno de producción y respaldo |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 704 | 640 | 1344 | [6 empty] | 1344
EDT-1.8.02 | 1.8 Despliegue y transición | Documentación y manuales |  | 32 | [6 empty] | 32 | 640 | 180 | 820 | [6 empty] | 820
EDT-1.8.03 | 1.8 Despliegue y transición | Capacitación por rol | [5 empty] | 32 | 8 |  | 40 | 632 | 210 | 842 | [6 empty] | 842
EDT-1.8.04 | 1.8 Despliegue y transición | Go-live y estabilización | 8 | 8 |  | 64 | 64 | 64 |  |  | 208 | 4112 | 500 | 4612 | [6 empty] | 4612
EDT-1.8.05 | 1.8 Despliegue y transición | Transferencia a la operación | 16 | [7 empty] | 16 | 480 | 0 | 480 | [6 empty] | 480
Total paquetes |  |  | 305.6 | 128 | 208 | 344 | 304 | 240 | 32 | 8 | 1569.6 | 35096 | 2210 | 37306 | [6 empty] | 37538
Horas: tomadas del cronograma (duración de cada actividad × 8 h × unidades asignadas; el seguimiento del director va al 10 % de dedicación). Factores PERT: juicio de expertos sobre los tres paquetes con más incertidumbre (modelo, integración y motor de reglas).

## Riesgos
Reserva de contingencia por riesgos identificados
Valor monetario esperado: VME = probabilidad × impacto. Contingencia = Σ VME.
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto (S/) | VME (S/)
R1 | Datos del registro incompletos o de baja calidad | 40% | 2000 | 800
R2 | El modelo no alcanza la meta (ROC-AUC ≥ 0,80, recall ≥ 0,60) | 30% | 2500 | 750
R3 | Retraso en la integración con el Excel del spa | 25% | 1500 | 375
R4 | Baja adopción del personal: capacitación adicional | 35% | 1200 | 420
R5 | Falla de la PC o pérdida de datos durante el piloto | 10% | 1800 | 180
Reserva de contingencia |  |  |  | 2525
Probabilidad e impacto: estimación del equipo en el registro de riesgos (juicio de expertos).

## Presupuesto
Presupuesto del proyecto
Línea base de costos = Σ paquetes + reserva de contingencia. Presupuesto = línea base + reserva de gestión.
Entregable (nivel 2 de la EDT) | Costo estimado (S/) | % del total de paquetes
1.1 Gestión del proyecto | 9048 | 24.1%
1.2 Análisis y diseño | 3304 | 8.802%
1.3 Datos y modelo predictivo | 4905 | 13.07%
1.4 Backend e integración | 3575 | 9.524%
1.5 Aplicación web CRM | 2880 | 7.672%
1.6 Módulo de retención | 3184 | 8.482%
1.7 Pruebas y calidad | 2544 | 6.777%
1.8 Despliegue y transición | 8098 | 21.57%
Costo de los paquetes de trabajo | 37538 | 100%
+ Reserva de contingencia (riesgos identificados) | 2525
Línea base de costos (BAC) | 40063
Reserva de gestión (% de la línea base) | 5%
+ Reserva de gestión (S/) | 2003
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 42066
Presupuesto autorizado en el acta de constitución | 42200
Holgura frente al acta (S/) | 134 | Dentro de lo autorizado
Tope con tolerancia del acta (+10 %) | 46420
Note on B16: Supuesto del equipo para imprevistos no identificados; la controla la patrocinadora. Editable.
Note on B20: Monto de orden de magnitud aprobado en el acta ESSENZA-FID-2026-001 (sección 10).

## Curva S
Curva S — valor planificado (PV) acumulado por semana
Gasto semanal planificado de los paquetes según el cronograma (15/09/2026 – 15/01/2027). Sin reservas.
Semana | Fin de semana | PV semanal (S/) | PV acumulado (S/) | Línea base BAC (S/) | Presupuesto total (S/)
1 | 2026-09-18 | 1120 | 1120 | 40063 | 42066
2 | 2026-09-25 | 880 | 2000 | 40063 | 42066
3 | 2026-10-02 | 2912 | 4912 | 40063 | 42066
4 | 2026-10-09 | 2024 | 6936 | 40063 | 42066
5 | 2026-10-16 | 2861 | 9797 | 40063 | 42066
6 | 2026-10-23 | 2385 | 12182 | 40063 | 42066
7 | 2026-10-30 | 3299 | 15481 | 40063 | 42066
8 | 2026-11-06 | 2495 | 17976 | 40063 | 42066
9 | 2026-11-13 | 2373 | 20349 | 40063 | 42066
10 | 2026-11-20 | 2275 | 22624 | 40063 | 42066
11 | 2026-11-27 | 1408 | 24032 | 40063 | 42066
12 | 2026-12-04 | 1664 | 25696 | 40063 | 42066
13 | 2026-12-11 | 1012 | 26708 | 40063 | 42066
14 | 2026-12-18 | 2696 | 29404 | 40063 | 42066
15 | 2026-12-25 | 1218 | 30622 | 40063 | 42066
16 | 2027-01-01 | 2240 | 32862 | 40063 | 42066
17 | 2027-01-08 | 3476 | 36338 | 40063 | 42066
18 | 2027-01-15 | 1200 | 37538 | 40063 | 42066
Total |  | 37538 | Cuadra con paquetes
PV semanal: distribución diaria del costo de cada actividad del cronograma (los gastos no laborales se cargan al cierre de su paquete).

## Valor ganado
Gestión del valor ganado (EVM) — ejemplo al corte del hito H2
Ejemplo ilustrativo para el control de costos. En la ejecución real, EV y AC salen del avance y la contabilidad.
Indicador | Valor | Fórmula / interpretación
Fecha de corte | 2026-11-06 | Fecha de medición (hito H2)
BAC — presupuesto hasta la conclusión | 40063 | Línea base de costos
PV — valor planificado | 17976 | PV acumulado de la curva S a la fecha de corte
% del PV realmente completado | 94% | Supuesto del ejemplo: se completó el 94 % de lo planificado
EV — valor ganado | 16897 | EV = % completado × valor planificado
Sobrecosto observado (AC / EV) | 1.06 | Supuesto del ejemplo: se gastó 6 % más de lo ganado
AC — costo real | 17911 | Costo real incurrido a la fecha
CV — variación del costo | -1014 | CV = EV − AC (negativo = sobrecosto)
SV — variación del cronograma | -1079 | SV = EV − PV (negativo = atraso)
CPI — índice de desempeño del costo | 0.94339 | CPI = EV / AC (< 1 = sobrecosto)
SPI — índice de desempeño del cronograma | 0.93998 | SPI = EV / PV (< 1 = atraso)
EAC (CPI típico) | 42467.2068 | EAC = BAC / CPI
EAC (variación atípica) | 41077 | EAC = AC + (BAC − EV)
EAC (CPI y SPI) | 44035.3045 | EAC = AC + (BAC − EV) / (CPI × SPI)
ETC — estimación hasta concluir | 24556.2068 | ETC = EAC − AC
VAC — variación a la conclusión | -2404.2068 | VAC = BAC − EAC
TCPI — índice de desempeño por completar | 1.0458 | TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)
Lectura: | Sobrecosto: CPI 0.94 · Atraso: SPI 0.94

## Viabilidad
Viabilidad económica de la inversión
Compara el presupuesto con el beneficio esperado por la recuperación de clientes en riesgo.
Concepto | Valor | Fórmula / fuente
Clientes en riesgo de abandono por año | 216 | Dato del análisis de la cartera (contexto del proyecto)
Tasa de recuperación esperada | 15% | Supuesto conservador del equipo
Clientes recuperados por año | 32 | Clientes en riesgo × tasa de recuperación
Ingreso anual por cliente (S/) | 750 | Ticket promedio anual por cliente (supuesto)
Beneficio bruto anual (S/) | 24000 | Clientes recuperados × ingreso por cliente
Costo anual de operación del CRM (S/) | 3600 | Hosting, mantenimiento y soporte (supuesto)
Beneficio neto anual (S/) | 20400 | Beneficio bruto − costo de operación
Tasa de descuento | 10% | Costo de oportunidad del capital (supuesto)
Inversión: presupuesto total (S/) | 42066 | Presupuesto del proyecto
VAN a 3 años (S/) | 8665.7806 | VAN = −Inversión + Σ BN / (1 + i)^t, t = 1..3
VAN a 5 años (S/) | 35266.0501 | VAN = −Inversión + Σ BN / (1 + i)^t, t = 1..5
ROI a 5 años | 142.5% | ROI = (Σ beneficios netos − inversión) / inversión
Periodo de recuperación (años) | 2.0621 | Inversión / beneficio neto anual
Desembolso real del spa (S/) | 6738 | No laborales + contingencia + reserva de gestión (las horas del equipo se valorizan pero no se pagan)
Recuperación del desembolso real (meses) | 3.9635 | Desembolso real / beneficio neto mensual