ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(Project Charter)

Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente — Essenza SPA

# 1. Información general del proyecto

| Nombre del proyecto | Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente — Essenza SPA |
| --- | --- |
| Código del proyecto | ESSENZA-FID-2026-001 |
| Organización solicitante | Essenza SPA S.A.C. — Área de Marketing y Experiencia del Cliente |
| Patrocinador (Sponsor) | Gerencia General de Essenza SPA S.A.C. |
| Director del Proyecto (PM) | Leonardo (asignado por el patrocinador con las facultades descritas en la sección 12) |
| Fecha de elaboración | 12 de septiembre de 2026 |
| Tipo de proyecto | Proyecto de mejora comercial y organizacional (no contempla desarrollo de software) |
| Prioridad | Alta |

# 2. Propósito y justificación del proyecto

Essenza SPA es un centro de bienestar y estética que ha experimentado un crecimiento sostenido en su cartera de clientes, pero cuya gestión comercial se apoya todavía en registros manuales, hojas de cálculo dispersas y agendas físicas. Esta situación genera pérdida de información de contacto, dificultad para dar seguimiento a los clientes recurrentes, promociones poco segmentadas y una baja tasa de retención frente a la competencia.

El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente que estandarice los procesos de atención, organice la información de los clientes en un registro único, ponga en marcha un programa de membresía con niveles y beneficios, y establezca un protocolo de seguimiento y recuperación de clientes. Con ello se busca incrementar la retención de clientes, elevar la frecuencia de visita y mejorar la experiencia general del cliente, utilizando los recursos y herramientas con los que la empresa ya cuenta.

Caso de negocio (resumen): la inversión se justifica por el aumento esperado de la recompra de clientes fidelizados, la reducción de la fuga de clientes hacia la competencia y una atención más ordenada y personalizada. El retorno se estima recuperable dentro del primer año de funcionamiento del programa.

# 3. Descripción del proyecto y principales entregables

El proyecto contempla el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de un programa de fidelización y de mejora de la experiencia del cliente en las instalaciones de Essenza SPA. Los principales entregables son:

- Diagnóstico de la situación actual: encuesta de satisfacción a clientes, análisis de la cartera (clientes activos, inactivos y recurrentes) y mapeo del proceso de atención actual.

- Programa de membresía y beneficios: niveles de membresía (Plata, Oro y Platino), tarjeta física de afiliación, reglas de acumulación y canje de beneficios, y catálogo de promociones por segmento.

- Manual de procesos y protocolos de atención: protocolo de bienvenida, seguimiento post-servicio, atención de reclamos y recuperación de clientes inactivos.

- Registro único de clientes e indicadores: ficha estandarizada del cliente, depuración de la información existente y tablero mensual de retención, frecuencia de visita y satisfacción.

- Plan de comunicación y lanzamiento: material promocional impreso y digital, campaña de lanzamiento del programa e informe final de resultados con acta de cierre.

- Capacitación: sesiones de entrenamiento al personal de recepción, terapeutas y administración en los nuevos protocolos y en el programa de membresía.

# 4. Objetivos del proyecto y criterios de éxito

Objetivo general: diseñar e implementar el Programa Integral de Fidelización y Experiencia del Cliente de Essenza SPA en un plazo máximo de seis (6) meses, cumpliendo el alcance y presupuesto aprobados.

Objetivos específicos (SMART):

| Dimensión | Objetivo / Criterio de éxito medible |
| --- | --- |
| Alcance | Entregar los seis entregables descritos en la sección 3, aprobados por el patrocinador en el acta de aceptación. |
| Tiempo | Concluir el proyecto en un máximo de 6 meses desde el acta de constitución, con una tolerancia de +10%. |
| Costo | No exceder el presupuesto aprobado, con una tolerancia máxima de +10%. |
| Calidad | Alcanzar un índice de satisfacción del cliente ≥ 85% en la encuesta de salida y capacitar al 100% del personal de atención. |
| Adopción / Negocio | Afiliar al programa al menos al 60% de los clientes recurrentes en los primeros 3 meses y elevar la retención de clientes en al menos 15% al sexto mes. |

# 5. Requisitos de alto nivel

- El programa debe contar con un registro único y estandarizado de la información de los clientes.

- Debe definir reglas claras de acumulación y canje de beneficios según el monto o tipo de servicio consumido.

- Debe permitir la segmentación de clientes para campañas y promociones dirigidas.

- Debe medir mensualmente indicadores de retención, frecuencia de visita y satisfacción.

- Los protocolos de atención deben estar documentados y ser aplicados por todo el personal de atención.

- Debe cumplir con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú (consentimiento del cliente para el uso de sus datos).

- El acceso a la información de los clientes debe restringirse al personal autorizado (administración, recepción y gerencia).

# 6. Alcance de alto nivel

Incluye: diagnóstico, diseño del programa de fidelización, elaboración del manual de procesos, depuración del registro de clientes, material de comunicación, capacitación, lanzamiento, piloto y evaluación de resultados.

No incluye (exclusiones): desarrollo o adquisición de software a la medida (CRM o aplicación móvil), remodelación de infraestructura, contratación de personal permanente y cambios en la carta de servicios, salvo aprobación expresa mediante control de cambios.

# 7. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- La gerencia de Essenza SPA brindará la información y disponibilidad del personal clave para las reuniones y validaciones.

- La información de clientes existente (registros y hojas de cálculo) está disponible para su depuración.

- El presupuesto y los recursos aprobados se mantendrán durante la ejecución del proyecto.

Restricciones:

- Plazo máximo de ejecución: 6 meses.

- Presupuesto fijo aprobado por la gerencia.

- El proyecto no contempla el desarrollo de software; se trabajará con los recursos y herramientas que la empresa ya posee, cumpliendo la normativa de protección de datos vigente.

- El equipo de proyecto es reducido y con dedicación parcial.

# 8. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Impacto | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- |
| Baja adhesión de los clientes al programa de membresía | Alto | Beneficios atractivos desde el primer nivel y campaña de lanzamiento. |
| Información de clientes incompleta o desactualizada | Medio | Actualizar los datos del cliente en cada visita durante el piloto. |
| Resistencia del personal a los nuevos protocolos de atención | Medio | Capacitación temprana y acompañamiento en la puesta en marcha. |
| Retrasos por disponibilidad parcial del equipo | Medio | Planificación realista de plazos y priorización de entregables. |
| Costo de los beneficios que reduzca el margen del negocio | Alto | Definir tope de beneficios y revisar su rentabilidad mensualmente. |

# 9. Cronograma resumido de hitos

| Hito | Entregable asociado | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | Acta de constitución aprobada | Mes 1 |
| Diagnóstico concluido | Informe de diagnóstico y encuesta de satisfacción | Mes 2 |
| Diseño del programa y procesos | Programa de membresía y manual de procesos | Mes 4 |
| Capacitación y lanzamiento piloto | Personal capacitado y programa en marcha | Mes 5 |
| Evaluación de resultados | Informe de indicadores y ajustes al programa | Mes 6 |
| Cierre del proyecto | Acta de cierre y aceptación | Mes 6 |

# 10. Resumen del presupuesto estimado

El presupuesto que se presenta es una estimación de orden de magnitud a nivel de acta de constitución; será refinado durante la planificación detallada.

| Concepto | Monto estimado (S/) |
| --- | --- |
| Diagnóstico y diseño del programa y procesos | 6,000 |
| Material impreso (tarjetas, afiches, folletos) | 3,500 |
| Campaña de lanzamiento y fondo de beneficios | 8,000 |
| Capacitación del personal y documentación | 2,500 |
| Reserva para contingencias (≈10%) | 2,000 |
| TOTAL ESTIMADO | 22,000 |

# 11. Interesados (stakeholders) clave

| Interesado | Rol / Interés en el proyecto |
| --- | --- |
| Gerencia General de Essenza SPA | Patrocinador; aprueba el acta, el presupuesto y los cambios mayores. |
| Área de Marketing y Experiencia del Cliente | Usuario principal; define reglas de fidelización y campañas. |
| Personal de recepción y atención | Ejecutores de los protocolos de atención y del programa. |
| Director del proyecto | Responsable de planificar, ejecutar y controlar el proyecto. |
| Equipo del proyecto | Diagnostica, diseña e implementa el programa y los procesos. |
| Clientes de Essenza SPA | Beneficiarios finales del programa de fidelización. |

# 12. Asignación del Director del Proyecto y nivel de autoridad

Mediante la presente acta se designa formalmente al Director del Proyecto, quien queda facultado —antes de iniciar el proceso de planificación— para dirigir el proyecto y utilizar el acta de constitución como punto de partida para establecer la planificación inicial a lo largo del Grupo de Procesos de Inicio.

Nivel de autoridad otorgado:

- Gestionar y asignar los recursos del proyecto dentro del presupuesto aprobado.

- Conformar y liderar el equipo de proyecto.

- Tomar decisiones sobre el día a día de la ejecución y aprobar cambios menores.

- Elevar al patrocinador los cambios que afecten alcance, costo o plazo por encima de las tolerancias definidas.

# 13. Requisitos de aprobación y criterios de cierre

El proyecto se considerará exitosamente concluido cuando se cumplan los criterios de éxito de la sección 4, el programa de fidelización y los protocolos estén en funcionamiento, el personal esté capacitado y el patrocinador firme el acta de aceptación y cierre del proyecto.

# 14. Aprobación y firmas

Con la firma del presente documento, el proyecto queda formalmente autorizado y el Director del Proyecto habilitado para iniciar la planificación.

| Lourdes Cristina Ramos Curo Patrocinador (Gerencia General) Nombre y firma |  | Fabrizio Renato Ríos Cáceres Director del Proyecto Nombre y firma |
| --- | --- | --- |